## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 248855 | 7.58% | 11.6% | 8.79% | 9.03% | 12.39% | 12.42% | 13.23% | 14.3% | 10.66% | 100%
|  |  | 18863.21 | 28867.18 | 21874.35 | 22471.61 | 30833.13 | 30907.79 | 32923.52 | 35586.27 | 26527.94 | 248855
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 87393.66 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  |  | 43696.83 | 43696.83 | [7 empty] | 87393.66
3 | IMPLANTAÇÃO | 449941.9 | 30% | 30% | [5 empty] | 20% | 20% | 100%
|  |  | 134982.57 | 134982.57 | [5 empty] | 89988.38 | 89988.38 | 449941.9
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 63970.72 | 30% | 40% | 30% | [6 empty] | 100%
|  |  | 19191.22 | 25588.29 | 19191.21 | [6 empty] | 63970.72
5 | SERVIÇOS AUXILIARES | 35175.32 |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
[5 empty] | 7035.06 | 7035.06 | 7035.06 | 7035.06 | 7035.08 |  |  | 35175.32
6 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 641070.71 |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 128214.14 | 192321.21 | 192321.21 | 128214.15 |  |  |  |  | 641070.71
7 | PAREDES E PAINÉIS | 132758.86 |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
[5 empty] | 26551.77 | 26551.77 | 26551.77 | 26551.77 | 26551.78 |  |  | 132758.86
8 | ESQUADRIAS | 134496.08 | [6 empty] | 20% | 50% | 30% | 100%
[9 empty] | 26899.22 | 67248.04 | 40348.82 | 134496.08
9 | VIDROS | 19677.28 | [7 empty] | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | 9838.64 | 9838.64 | 19677.28
10 | COBERTURA | 95881.07 |  |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
[7 empty] | 19176.21 | 38352.43 | 38352.43 |  |  | 95881.07
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 52936.12 |  |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 26468.06 |  | 26468.06 |  |  |  | 52936.12
12 | REVESTIMENTOS | 363721.38 |  |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
[7 empty] | 72744.28 | 109116.41 | 109116.41 | 72744.28 |  | 363721.38
13 | PISOS | 137854.02 |  |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
[7 empty] | 27570.8 | 41356.21 | 41356.21 | 27570.8 |  | 137854.02
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 195825.47 |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 100%
[7 empty] | 19582.55 | 39165.09 | 58747.64 | 58747.64 | 19582.55 | 195825.47
15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS | 207954.27 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 51988.57 | 51988.57 | 51988.57 | 51988.56 |  |  |  | 207954.27
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 6029.75 | [7 empty] | 20% | 80% | 100%
[10 empty] | 1205.95 | 4823.8 | 6029.75
17 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 10721.23 | [6 empty] | 50% | 50% |  | 100%
[9 empty] | 5360.62 | 5360.61 |  | 10721.23
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 178862.16 |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[7 empty] | 35772.43 | 35772.43 | 35772.43 | 35772.43 | 35772.44 | 178862.16
19 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 29928.17 |  |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
[7 empty] | 5985.63 | 8978.45 | 8978.45 | 5985.64 |  | 29928.17
20 | CLIMATIZAÇÃO | 77867.28 | [6 empty] | 15% |  | 85% | 100%
[9 empty] | 11680.09 |  | 66187.19 | 77867.28
21 | PINTURA | 115493.17 | [6 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[9 empty] | 34647.95 | 46197.27 | 34647.95 | 115493.17
22 | ANEXOS | 109236.67 |  |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
[7 empty] | 21847.33 | 32771 | 32771 | 21847.34 |  | 109236.67
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 17870.76 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 17870.76 | 17870.76
|  | 3413521.05 | 216733.83 | 361349.01 | 318962.17 | 326836.28 | 447301.91 | 448463.26 | 470192.83 | 478093.29 | 345588.47 | 3413521.05
|  |  | 216733.83 | 578082.84 | 897045.01 | 1223881.29 | 1671183.2 | 2119646.46 | 2589839.29 | 3067932.58 | 3413521.05